**TOČKA 8. *PRIJEDLOG:***

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 45. Statuta Općine Dubrava ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 11/21) Općinsko vijeće Općine Dubrava, na \_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_ 2025. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Dubrava za 2026. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

II

Godišnji plan iz točke I sastavni je dio ovog Zaključka.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.

KLASA:

URBROJ: 238-5/02-25-02

Dubrava, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVA

Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Darko Rajtar, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 OPĆINA DUBRAVA

Općinsko vijeće

KLASA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

URBROJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dubrava, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025. godine

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) te članka 52 Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja (NN 66/2021) i članka 45. Statuta Općine Dubrava ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 11/21) Općinsko vijeće Općine Dubrava na svojoj \_\_. sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025. godine, donijelo je

**GODIŠNJI PLAN**

**razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Dubrava za 2026. godinu**

1. **UVOD**

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja (NN 66/21) članak 53 Operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je planirati i koristiti isključivo u slučajevima velikih nesreća – događaja s neprihvatljivim posljedicama za zajednicu (npr. potres, poplava, nesreće za slučaj proloma brana na akumulacijama, nesreće u područjima postrojenja s opasnim tvarima, nesreće na nuklearnim elektranama i sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira stožer civilne zaštite JLP(R)S (Stavak 3).

Za reagiranje u slučaju većine drugih izvanrednih događaja, izvan kategorije velikih nesreća čije su posljedice prihvatljive za zajednicu, potrebno je planirati kapacitete redovnih žurnih službi i to na zadaćama zbog kojih su utemeljene (Stavak 4).

Ovim Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Dubrava za 2026. godinu (dalje u tekstu: Godišnji plan) implementiraju se ciljevi odnosno konkretiziraju mjere i aktivnosti i utvrđuje dinamika njihovog ostvarivanja s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje definirani Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Dubrava za razdoblje 2025. – 2028. godine.

1. **AKTIVNOSTI I MJERE ORGANIZACIJE I RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2026. GODINI**

Aktivnosti i mjere kojima se ostvaruju ciljevi organizacije i razvoja sustava civilne zaštite definiraju se prema sljedećim područjima sustava civilne zaštite:

1. upravljanja rizicima,
2. normiranja,
3. preventive,
4. operativnog djelovanja,
5. financiranje.
   1. **Aktivnosti i mjere s područja upravljanja rizicima**

Aktivnosti i mjere s područja upravljanja rizicima:

* provođenje odnosno postupanje sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju mjere civilne zaštite u području prostornog planiranja te u području prostornog uređenja i graditeljstva,
* svrsishodno planiranje zahvata u prostoru kojima se bitno umanjuju posljedice rizika potresa i poplava uzrokovanih tekućicama i bujičnim vodama,
* ostale preventivne mjere s obzirom na utvrđene rizike;
* nositelj za izvršavanje aktivnosti i mjera iz samoupravnog djelokruga Općine Dubrava je Općinski načelnik Općine Dubrava, te ostala nadležna tijela, službe i pravne osobe iz djelokruga svoje nadležnosti;
* sudjelovatelji: operativne snage s područja Općine Dubrava i operativne snage viših razina, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove izrade planskih dokumenta, dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva te poslove civilne zaštite, tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu obavljanje poslova civilne zaštite nadležno za područje Općine Dubrava, ostala nadležna tijela državne uprave, inspekcijske službe i pravne osobe u okvirima svojeg djelokruga i nadležnosti;
* rok: kontinuirano.
* Donošenje Plana postupanja u turističkoj sezoni 2026 (TURS 2026) kao i pripadajućih izvješća
* nositelji izrade je Općinski načelnik Općine Dubrava
* sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, operativne snage s područja Općine Dubrava i operativne snage viših razina, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove izrade planskih dokumenta, dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva te poslove civilne zaštite, tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu obavljanje poslova civilne zaštite nadležno za područje Općine Dubrava, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,
* rok za donošenje: drugi i treći kvartal 2026. godine
* Donošenje Plana postupanja u zimskim uvjetima 2026/2027 kao i pripadajućih izvješća
* nositelji izrade je Općinski načelnik Općine Dubrava
* sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, operativne snage s područja Općine Dubrava i operativne snage viših razina, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove izrade planskih dokumenta, dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva te poslove civilne zaštite, tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu obavljanje poslova civilne zaštite nadležno za područje Općine Dubrava, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,
* rok za donošenje: četvrti kvartal 2026. godine
* Osposobljavanje novog Stožera civilne zaštite
* nositelji izrade je Općinski načelnik Općine Dubrava
* sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, operativne snage s područja Općine Dubrava i operativne snage viših razina, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove izrade planskih dokumenta, dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva te poslove civilne zaštite, tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu obavljanje poslova civilne zaštite nadležno za područje Općine Dubrava, Područni ured civilne zaštite Zagreb
* rok za izvršenje: prva polovica 2026.
  1. **Aktivnosti i mjere s područja normiranja**

Aktivnosti i mjere s područja normiranja:

* Izrada nove Odluke o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite

### nositelji izrade je Općinski načelnik Općine Dubrava

### sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, operativne snage s područja Općine Dubrava, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove civilne zaštite, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,

### rok za donošenje: prva polovica 2026. godine

* Izrada nove Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite

### nositelji izrade je Općinski načelnik Općine Dubrava

### sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, operativne snage s područja Općine Dubrava, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove civilne zaštite, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,

### rok za donošenje: prva polovica 2026. godine

* Izrada nove Odluke o povjerenicima civilne zaštite

### nositelji izrade je Općinski načelnik Općine Dubrava,

### sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, operativne snage s područja Općine Dubrava, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove civilne zaštite, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,

* rok za donošenje: kontinuirano
* Donošenje Odluke o koordinatorima na lokaciji za pojedine rizike navedene u Procjeni rizika te redovno ažuriranje popisa istih

### nositelji izrade je Načelnik stožera civilne zaštite Općine Dubrava,

### sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, operativne snage s područja Općine Dubrava, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove civilne zaštite, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,

### rok za donošenje: kontinuirano

* Izrada i usvajanje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za područje Općine Dubrava za 2026. godinu i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Dubrava za 2027. godinu

### nositelji izrade je Općinski načelnik Općine Dubrava, a na čiji prijedlog dokumente razmatra i usvaja Općinsko vijeće Općine Dubrava,

### sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, operativne snage s područja Općine Dubrava, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove civilne zaštite, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,

### rok za donošenje: u postupku donošenja proračuna Općine Dubrava.

* Izrada i donošenje Plana vježbi civilne zaštite te odluke i elaborata o pripremi i provođenju vježbe na području Općine Dubrava

### nositelj izrade i donošenja je Općinski načelnik Općine Dubrava,

### sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, operativne snage s područja Općine Dubrava, Područni ured civilne zaštite Zagreb, JUO Općine Dubrava nadležan za poslove civilne zaštite, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,

### rok za donošenje Plana vježbi je druga polovica 2026., a odluke i elaborata je 30 dana prije početka vježbe.

* Ustrojavanje potrebnih evidencija operativnih snaga

### nositelji: Općinski načelnik Općine Dubrava i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Dubrava,

### sudjelovatelji izrade: JUO Općine Dubrava nadležan za poslove civilne zaštite, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,

### rok: kontinuirano.

* usklađivanje planskih i ostalih dokumenata iz sustava civilne zaštite sukladno pravilniku kojim se uređuju nositelji, sadržaj i postupci izrade planskih dokumenata
* nositelji: nositelji izrade je JUO nadležan za poslove civilne zaštite,
* sudjelovatelji: ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,
* rok: kontinuirano ili najmanje jedanput godišnje.
  1. **Aktivnosti i mjere s područja preventive**

Aktivnosti i mjere s područja preventive:

* jačanje svijesti o civilnoj zaštiti stanovništva - organizacijom pokaznih smotre operativnih snaga, pokaznih vježbi i slično

### nositelji: Općinski načelnik Općine Dubrava i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Dubrava,

### sudjelovatelji: JUO nadležan za poslove civilne zaštite, operativne snage, Zagrebačke županija,

### rok: kontinuirao;

* jačanje svijesti o civilnoj zaštiti stanovništva uključivanjem javnosti u postupke donošenja planskih dokumenata iz sustava civilne zaštite radi prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti

### nositelji: Općinski načelnik Općine Dubrava i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Dubrava,

### sudjelovatelji: JUO Općine Dubrava nadležan za poslove civilne zaštite, operativne snage,

### rok: kontinuirano u postupku donošenja pojedinog dokumenta;

* 1. **Aktivnosti i mjere s područja operativnog djelovanja**

Aktivnosti i mjere s područja operativnog djelovanja uključuju:

* provedbu, praćenje i usklađivanje planskih i drugih dokumenata prvenstveno Plana djelovanja civilne zaštite Općine Dubrava,
* osiguranje uvjeta te obavljanje administrativnih i tehničkih poslova za Stožer civilne zaštite Općine Dubrava,
* ažuriranje popisa povjerenika civilne zaštite i osiguravanje uvjeta za njihovo osposobljavanje, uvježbavanje i djelovanje te opremanje,
* ažuriranje popisa potencijalnih koordinatora na lokaciji po ugrozama i njihovo osposobljavanje,
* poticanje razvoja operativnih snaga i njihovo osnaživanje provođenjem edukacija i slično,
* provođenje vježbi operativnih snaga,
* ustrojavanje, vođenje i ažuriranje evidencija operativnih snaga,
* nositelj: Općinski načelnik Općine Dubrava,
* sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Općine Dubrava, JUO nadležan za poslove civilne zaštite, operativne snage s područja Općine Dubrava, tijelo državne uprave ustrojeno za obavljanje poslova civilne zaštite nadležno za područje Općine Dubrava, ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite,
* rok: kontinuirano.
  1. **Aktivnosti i mjere s područja financiranja**

Aktivnosti s područja financiranja podrazumijevaju osiguravanje financijskih sredstava za potrebe izvršavanja mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite.

* nositelj: Općina Dubravau okviru svog samoupravnog djelokruga,
* sudjelovatelji: operativne snage i ostala nadležna tijela i službe,
* rok: kontinuirano.

U nastavku se daje tabelarni prikaz financijskih sredstava planiranih u Proračuna Općine **Dubrava** za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | OPIS POZICIJE U PRORAČUNU | Planirano za 2026. god. (eur) | Planirano za 2027. god. (eur) | Planirano za 2028. god. (eur) |
| 1. | CIVILNA ZAŠTITA  (opremanje, osposobljavanje, smotriranje, angažiranje, osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2. | VATROGASTVO  - opremanje, vježbe, takmičenja i dr. | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 3. | UDRUGE GRAĐANA - Crveni križ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4. | VATROGASNO VOZILO – ROBNE ZALIHE | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 5. | PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| **UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | | **135.100,00** | **135.100,00** | **135.100,00** |

Izvor: Nacrt proračuna Općine Dubravaza 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

1. **AKTIVNOSTI OPERATIVNIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE S PODRUČJA OPĆINE DUBRAVA**

Neke od aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite s područja Općine Dubravaza 2026. godinu:

**Stožer civilne zaštite Općine** Dubravasukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite djelovat će kao stručno, operativno i koordinativno tijelo u provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite na području Općine Dubrava. Članovi Stožera sudjelovat će u radu Stožera sukladno Poslovniku o radu, prema potrebi u izradi planskih dokumenta, u vježbama operativnih snaga, sudjelovati u osposobljavanju, te u ostalim aktivnostima i mjerama s područja civilne zaštite. JUO će pružat administrativne i tehničke poslove te osiguravati uvjete za rad stožera civilne zaštite.

* Obuka članova Stožera civilne zaštite (koji obuku nisu prošli)
* održavanje sjednica Stožera civilne zaštite Općine Dubrava
* sudjelovanje u pripremi vježbe CZ planirane za 2026. godinu
* analiza rada u 2026. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2026. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2026. godini
* sudjelovanje Stožera u izradi nove Procjene rizika

**Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec** izvršavat će svoje redovne obaveze iz svojeg djelokruga i nadležnosti sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog društva Crvenog križa te sustava civilne zaštite:

* upoznavanje predstavnika Crvenog križa s Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ
* izrada Operativnog plana GDCK Vrbovec
* povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa s vježbom CZ planiranom za 2026.
* daljnja nabava opreme za slučaj velike nesreće ili katastrofe prema planiranim sredstvima u proračunu (nabava sklopivih ležajeva, deka, madraca, šatora, grijača šatora, agregata, rasvjete za šatore, torbica prve pomoći i dr. kao dodatnih kapaciteta uz postojeću opremu GDCK Vrbovec)
* nastavak rada s volonterima i konstantna edukacija iz područja djelovanja u kriznim situacijama, uz pripreme putem pokaznih vježbi koje se organiziraju zajednički sa žurnim službama ili samostalno
* razvoj volonterskih programa s naglaskom programa za mlade
* širenje postojeće baze volontera
* obuka volontera Crvenog križa i edukacija volontera za djelovanje u kriznim situacijama, pružanja prve pomoći i samopomoći te psihosocijalne podrške
* nastavak i intenziviranje predavanja obnove znanja i vještina pružanja prve pomoći i samopomoći na teritoriju na kojem djeluje
* provođenje edukativno-preventivnih aktivnosti za djecu predškolske i školske dobi te mladih (osnove prve pomoći, humanitarno djelovanje u zajednici, prevencija ovisnosti, priprema za izvanredne situacije, odgoj za volonterstvo, razvoj volonterstva za mlade, održivi razvoj i očuvanje prirode).

**Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zagreb** izvršavat će redovne obaveze iz svojeg djelokruga i nadležnosti sukladno svom programu rada i odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja te sustava civilne zaštite. U planu značajnijih aktivnosti navodi se:

* upoznavanje predstavnika HGSS-a s novom Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ
* povezivanje planiranih vježbi HGSS-a s vježbom CZ planiranom za 2026.
* usavršavanje pripadnika HGSS-a sukladno godišnjem planu
* sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Dubrava
* osiguranje nabavke tehničke opreme, koju treba mijenjati zbog dotrajalosti ili isteka sigurnosnog roka uporabe: užeta (statička, dinamička), sprave za kretanje po užetu i rad s užetom, medicinska oprema: medicinski ruksak, udlage raznih vrsta i namjena, osnovna oprema za pružanje prve pomoći
* Redovne aktivnosti HGSS-a

**Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici** sukladno zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje sustav civilne zaštite provodit će svoje zadaće : sudjelovanje u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite; davanje obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite; sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanje i druge mjera civilne zaštite; organiziranje zaštite i spašavanje pripadnika ranjivih skupina; provjeravanje postavljanja obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite; obavljaju poslove i zadaće prema nalozima načelnika i/ili načelnika Stožera civilne zaštite Općine Dubravausmjerenih na ostvarivanje spašavanja u velikoj nesreći. Mogu se i izdvojiti slijedeće aktivnosti, sukladno Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite:

* izrada nove Odluke o povjerenicima civilne zaštite i njihovih zamjenika
* ažuriranje i dopuna kartona EPPCZ u kojem su evidentirani povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici
* organiziranje i održavanje sastanka povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provođenje njihovog osposobljavanja te upoznavanje s dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Dubrava
* opremanje povjerenika CZ potrebnom opremom i sredstvima

**Koordinatori na lokaciji** u slučaju velike nesreće i katastrofe je osoba koja koordinira aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.

Mogu se i izdvojiti slijedeće aktivnosti, sukladno Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite:

* izrada nove Odluke o koordinatorima na lokaciji
* ažuriranje odluke o koordinatorima na lokaciji sukladno ugrozama na području Općine Dubrava
* ustrojavanje kartona E-KNL u kojem se evidentiraju potencijalni koordinatori na lokaciji
* održavanje sastanka s koordinatorima na lokaciji te upoznavanje istih sa zadaćama

**Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Dubrava** provodit će aktivnosti iz sustava civilne zaštite odnosno sudjelovati u spašavanju i zaštiti ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u slučaju potrebe na zahtjev Stožera civilne zaštite Općine Dubravate će izrađivati/ažurirati svoje operativne planove i dostavljati ih Općini Dubrava.

Mogu se i izdvojiti slijedeće aktivnosti, sukladno Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite:

* izrada nove Odluke o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite
* od pravih osobama od interesa za sustav CZ Općine Dubravaprikupiti podatke potrebne za unos i evidenciju u karton E-PO
* održavanje sastanka s pravnim osobama te upoznavanje istih s njihovim zadaćama i obavezama proizašlim iz Zakona o sustavu CZ
* nadzirati izrađenost Operativnih planova za pravne osobe koje su to u obvezi napraviti

**Operativne snage vatrogastva** su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, ZSCZ-u, planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite.

Općine Dubravaće tijekom 2026. godine u skladu sa Smjernicama za razvoj sustava CZ u razdoblju 2025.-2028. godine provoditi slijedeće aktivnosti:

* + Sudjelovati u izradi nove Procjene rizika od velikih nesreća
  + Sudjelovati u izradi novog Plana djelovanja civilne zaštite
  + Sudjelovati u osposobljavanju novog Stožer civilne zaštite u suradnji sa PUCZ Zagreb
  + Izraditi mjere civilne zaštite u nepovoljnim (zimskim) vremenskim uvjetima za 2026/2027.
  + Izraditi plan postupanja u turističkoj sezoni 2026. (TURS 2026)
  + Izrada nove Odluke o pravnim osobama od interesa za sustav CZ
  + Temeljem Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ od istih izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati Plan djelovanja CZ
  + Ažuriranje i dopuna Odluke o povjerenicima civilne zaštite i njihovim zamjenicima sukladno važećim zakonskim propisima
  + Izrada nove Odluke o koordinatorima na lokaciji od strane Načelnika Stožera civilne zaštite Općine Dubrava
  + Upoznavanje Operativnih snaga sustava CZ sa Procjenom rizika i Planom djelovanja CZ na zajedničkom sastanku
  + Izrada Plana vježbi za 2027. godinu
  + Održavanje vježbe Operativnih snaga CZ sukladno Planu vježbi za 2026. godinu
  + Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i Godišnjem planu razvoja sustava CZ kao i uočenim nedostacima prilikom održavanja vježbi
  + Izrada Analize stanja sustava CZ za 2026. i Godišnjeg plana razvoja sustava CZ za 2027. godinu

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

Ovaj Godišnji plan objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.

PREDSJEDNIK:

Darko Rajtar

DOSTAVITI:

1. MUP RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5, Zagreb,
2. MUP RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20, 10 000 Zagreb,
3. Tomislav Okroša – Općinski načelnik,
4. JUO Općine Dubrava,
5. Operativne snage civilne zaštite s područja Općine Dubrava – putem e-pošte,
6. „Glasniku Zagrebačke županije“,
7. prilog zapisniku,
8. arhiva.